## Sheet1
Jira-Id | Summary | Geplante[h] | Geplant [CHF] | Aktuell [h] | Aktuell [CHF] | Start Date | End Date | Übergeordnete Aufgabe
TTT | Semester 4 - Tic-Tac-Toe | 275:45 | 27575 | 313:55 | 31391.6667 | 2020-04-01 | 2020-08-28
TTT-149 | M01: Impuls | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | TTT
TTT-5 | P1: Initialisierung | 37:30 | 3750 | 41:15 | 4125 | 2020-04-01 | 2020-05-13 | TTT
TTT-45 | L1: Projektanalyse | 5:15 | 525 | 6:15 | 625 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | TTT-5
TTT-13 | AP1.1: Situationsanalyse | 0:45 | 75 | 2:15 | 225 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | TTT-45
TTT-14 | AP1.2: Anforderungskatalog | 3:00 | 300 | 2:30 | 250 | 2020-04-02 | 2020-04-10 | TTT-45
TTT-15 | AP1.3: Ziele definieren | 1:30 | 150 | 1:30 | 150 | 2020-04-02 | 2020-04-10 | TTT-45
TTT-16 | AP1.4: Risikoanalyse | 0:30 | 50 | 0:30 | 50 | 2020-04-02 | 2020-04-10 | TTT-45
TTT-142 | Risikoanalyse mit Text erweitern | 0:30 | 50 | 0:30 | 50 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | TTT-16
TTT-46 | L2: Projektplanung | 7:30 | 750 | 7:45 | 775 | 2020-04-13 | 2020-04-29 | TTT-5
TTT-140 | AP2.1: Funktionendiagramm | 2:00 | 200 | 2:15 | 225 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | TTT-46
TTT-22 | AP2.3: Kommunikationsplan | 3:00 | 300 | 3:00 | 300 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | TTT-46
TTT-139 | AP2.2: Rollenbeschreibung | 1:00 | 100 | 1:00 | 100 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | TTT-46
TTT-21 | AP2.4: Projektorganisation | 0:30 | 50 | 0:30 | 50 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | TTT-46
TTT-11 | AP2.5: Projektrollen definieren | 1:00 | 100 | 1:00 | 100 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | TTT-46
TTT-146 | Administrative Vorbereitung | 12:45 | 1275 | 15:15 | 1525 | 2020-04-01 | 2020-05-13 | TTT-5
TTT-126 | Arbeiten mit GitLab | 1:30 | 150 | 1h | #VALUE! | 2020-04-20 | 2020-04-20 | TTT-146
TTT-127 | Jira Board Layout finalisieren | 1:30 | 150 | 3h | #VALUE! | 2020-04-22 | 2020-04-22 | TTT-146
TTT-12 | Lösung für File-Ablage | 4:00 | 400 | 6h | #VALUE! | 2020-04-08 | 2020-04-08 | TTT-146
TTT-2 | Jira Cloud Board für die Semesterarbeit einrichten | 3:00 | 300 | 3h | #VALUE! | 2020-04-01 | 2020-04-01 | TTT-146
TTT-3 | Draft Protokolle in passendes & einheitliches Format bringen | 0:45 | 75 | 45m | #VALUE! | 2020-05-13 | 2020-05-13 | TTT-146
TTT-4 | Projektdokumentation für das TTT-Projekt ist erstellt | 2:00 | 200 | 1h 30m | #VALUE! | 2020-04-01 | 2020-04-01 | TTT-146
TTT-23 | Abschliessen der Dokumentation für die Initialisierungsphase | 2:00 | 200 | 1:30 | 150 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | TTT-5
TTT-24 | Projektmanagement | 4:00 | 400 | 4:30 | 450 | 2020-04-01 | 2020-05-13 | TTT-5
TTT-143 | M02: Kick Off Meeting | 6:00 | 600 | 6:00 | 600 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | TTT-5
TTT-6 | P2: Konzept | 76:15 | 7625 | 66:20 | 6633.3333 | 2020-05-14 | 2020-06-26 | TTT
TTT-141 | L2: Projektplanung | 19:00 | 1900 | 21:15 | 2125 | 2020-05-14 | 2020-05-29 | TTT-6
TTT-17 | AP2.6: Projektstrukturplan | 3:00 | 300 | 2:30 | 250 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | TTT-141
TTT-18 | AP2.7: Projektzeitplan | 10:00 | 1000 | 13:00 | 1300 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | TTT-141
TTT-20 | AP2.8: Kostenplanung | 4:00 | 400 | 4:00 | 400 | 2020-05-21 | 2020-05-27 | TTT-141
TTT-19 | AP2.9: Ressourcenplanung | 2:00 | 200 | 1:45 | 175 | 2020-05-21 | 2020-05-29 | TTT-141
TTT-48 | L3: Lösungsevaluation | 13:00 | 1300 | 8:00 | 800 | 2020-05-30 | 2020-06-10 | TTT-6
TTT-36 | AP3.1: Lösungsuche | 5:00 | 500 | 4:30 | 450 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | TTT-48
TTT-37 | AP3.2: Lösungsevaluation | 6:00 | 600 | 1:00 | 100 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | TTT-48
TTT-38 | AP3.3: Lösungsentscheid | 2:00 | 200 | 2:30 | 250 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | TTT-48
TTT-42 | Abschliessen der Dokumentation für die Konzeptphase | 2:00 | 200 | 1:00 | 100 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | TTT-6
TTT-25 | L4: Pflichtenheft | 19:30 | 1950 | 18:00 | 1800 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | TTT-6
TTT-40 | AP4.1: Chancen & Risiken analysieren | 3:00 | 300 | 2:00 | 200 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | TTT-25
TTT-41 | AP4.2: Massnahmen definieren | 1:00 | 100 | 1:30 | 150 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | TTT-25
TTT-39 | AP4.3: Technische Umsetzung planen | 6:00 | 600 | 4:00 | 400 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | TTT-25
TTT-43 | AP4.4: Vorbereitung Abnahme Pflichtenheft | 3:00 | 300 | 4:00 | 400 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | TTT-25
TTT-153 | AP4.5: Pflichtenheft Dokument erstellen | 4:00 | 400 | 4:00 | 400 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | TTT-25
TTT-154 | AP4.6: Mockups für das Pflichtenheft erstellt | 2:30 | 250 | 2:30 | 250 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | TTT-25
TTT-47 | Inbetriebnahme & Vorbereitungen für die Entwicklung | 11:45 | 1175 | 10:00 | 1000 | 2020-06-01 | 2020-06-26 | TTT-6
TTT-32 | Festlegen der Git Regeln | 2:00 | 200 | 30m | #VALUE! | 2020-06-01 | 2020-06-02 | TTT-47
TTT-30 | Git Projekt für Backend ist erstellt | 0:30 | 50 | 30m | #VALUE! | 2020-06-03 | 2020-06-03 | TTT-47
TTT-31 | Git Projekt für Datenbank ist erstellt | 0:30 | 50 | 0d | #VALUE! | 2020-06-03 | 2020-06-03 | TTT-47
TTT-29 | Git Projekt für Frontend ist erstellt | 0:30 | 50 | 0d | #VALUE! | 2020-06-03 | 2020-06-03 | TTT-47
TTT-34 | Festlegen der Frontend Coding Guidelines | 1:00 | 100 | 0d | #VALUE! | 2020-06-04 | 2020-06-05 | TTT-47
TTT-33 | Festlegen der Backend Coding Guidelines | 1:30 | 150 | 1h 30m | #VALUE! | 2020-06-04 | 2020-06-05 | TTT-47
TTT-26 | Backend Entwicklungsumgebung installiert | 1:30 | 150 | 45m | #VALUE! | 2020-06-22 | 2020-06-24 | TTT-47
TTT-28 | Datenbank Tools installiert | 1:30 | 150 | 0d | #VALUE! | 2020-06-22 | 2020-06-24 | TTT-47
TTT-27 | Frontend Entwicklungsumgebung installiert | 1:00 | 100 | 0d | #VALUE! | 2020-06-22 | 2020-06-22 | TTT-47
TTT-35 | Raspberry Pi mithilfe der api-led-rgb-matrix testen | 0:45 | 75 | 45m | #VALUE! | 2020-06-01 | 2020-06-04 | TTT-47
TTT-10 | Setup api-tic-tac-toe Projekt | 1:00 | 100 | 45m | #VALUE! | 2020-06-23 | 2020-06-26 | TTT-47
TTT-151 | Projektmanagement | 10:00 | 1000 | 7:15 | 725 | 2020-05-14 | 2020-06-26 | TTT-6
TTT-147 | MS03: Abgabe Pflichtenheft | 1:00 | 100 | 0:50 | 83.3333 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | TTT-6
TTT-7 | P3: Realisierung | 162:00 | 16200 | 206:20 | 20633.3333 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | TTT
TTT-156 | L5: Kommunikationsschnittstellen definieren (Backend) | 25:00 | 2500 | 22:10 | 2216.6667 | 2020-06-29 | 2020-07-20 | TTT-7
TTT-167 | AP5.1: Datenstrukturen definieren | 3:00 | 300 | 6:00 | 600 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | TTT-156
TTT-160 | AP5.2: Datenbankanbindung | 8:00 | 800 | 6:00 | 600 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | TTT-156
TTT-159 | AP5.3: Kommunikation mit LED-RGB-Matrix | 6:00 | 600 | 4:10 | 416.6667 | 2020-07-08 | 2020-07-13 | TTT-156
TTT-161 | AP5.4: MQTT (Client) Kommunikation | 8:00 | 800 | 6:00 | 600 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | TTT-156
TTT-155 | L6: Spielelogik definieren (Backend) | 24:00 | 2400 | 44:30 | 4450 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | TTT-7
TTT-162 | AP6.1: Datenbank Schema | 8:00 | 800 | 11:00 | 1100 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | TTT-155
TTT-163 | AP6.2: Businesslogik (Spielelogik) | 16:00 | 1600 | 33:30 | 3350 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | TTT-155
TTT-157 | L7: Design & Logik definieren (Frontend) | 24:00 | 2400 | 43:30 | 4350 | 2020-06-29 | 2020-07-22 | TTT-7
TTT-164 | AP7.1: Frontend Design nach Mockups erstellen | 16:00 | 1600 | 24:00 | 2400 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | TTT-157
TTT-165 | AP7.2: Spielelogik in Frontend einbinden | 8:00 | 800 | 19:30 | 1950 | 2020-07-15 | 2020-07-22 | TTT-157
TTT-158 | L8: Kommunikationsschnittstellen definieren (Frontend) | 8:00 | 800 | 16:10 | 1616.6667 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | TTT-7
TTT-166 | AP8.1: Kommunikation mit Backend (MQTT) | 8:00 | 800 | 16:10 | 1616.6667 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | TTT-158
TTT-171 | L9: Projektdokumentation | 40:00 | 4000 | 47:15 | 4725 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | TTT-7
TTT-172 | AP9.1: Klassendiagramm | 10:00 | 1000 | 9:00 | 900 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | TTT-171
TTT-173 | AP9.2: Lösungsdokumentation | 30:00 | 3000 | 38:15 | 3825 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | TTT-171
TTT-168 | Testing | 40:00 | 4000 | 32:15 | 3225 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | TTT-7
TTT-169 | Functionale Tests | 30:00 | 3000 | 23:50 | 2383.3333 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | TTT-168
TTT-174 | Unit Tests | 10:00 | 1000 | 8:25 | 841.6667 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | TTT-168
TTT-148 | Abgabe | 1:00 | 100 | 0:30 | 50 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | TTT-7
TTT-8 | P4: Einführung | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | TTT